АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2020

д. Ворошнево                                                                             № 19

О  подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

Ворошневского сельсовета

Курского района Курской области

В  целях создания условий для устойчивого развития территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Ворошневский   сельсовет» Курского района Курской области ,  Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к  подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, утвержденные решением Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района Курской области № 22-5-6  от 25.06.2012

2. Утвердить:

2.1 Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в  Правила землепользования и застройки  (приложение № 1).

2.2 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  (приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

5. Опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте http:// voroshnevo.rkursk. ru в сети интернет.

Зам. Главы Ворошневского сельсовета 			         Л.В. Буданцева

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Ворошневского сельсовета

Курского района Курской области

от 03.02.2020 года № 19

СОСТАВ

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ворошневского сельсовета Курского района Курской области

Председатель комиссии:

Тарасов Николай Сергеевич - Глава Ворошневского сельсовета Курского района

Заместитель председателя:

Вялых Константин Николаевич – депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета Курского района

Секретарь:

Букреева В.Н. –специалист  по первичному воинскому учету Администрации Ворошневского сельсовета

Члены комиссии:

Белкина Л.М.- депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета

Шошин Е.Н.   - депутат Собрания депутатов Ворошневского сельсовета

Забоев И.Н. – начальник отдела архитектуры Администрации  Курского

района          ( по согласованию)

Приложение № 2 к Постановлению        Администрации  Ворошневского сельсовета

Курского района Курской области от 03.02.2020 года. № 19

| № п.п. | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | До 07 февраля | Заместитель Главы Администрации |
| 2. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки |
| 3. | Принятие постановления о направлении проекта внесения изменений в Правила Главе Ворошневского сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава Ворошневского сельсовета Курского района |
| 4. | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Заместитель Главы Администрации |
| 5. | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки |
| 6. | Утверждение Постановления о направлении проекта внесения изменений в Правила Главе Ворошневского сельсовета Курского района | По окончании проверки | Глава Ворошневского сельсовета Курского района |
| 7. | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава Ворошневского сельсовета Курского района |
| 8. | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 14 дней с даты принятия постановления | Заместитель Главы Администрации |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяц, максимум 4 месяца со дня опубликования проекта Правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 10. | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки |
| 11. | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Заместитель Главы Администрации |
| 12. | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Собрание депутатов Ворошневского сельсовета Курского района или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течении 10 дней после представления проекта Правил | Глава Ворошневского сельсовета Курского района |